## Slide 1: Estado de las iniciativas
CÓDIGO
INICIATIVA
DE QUÉ VA
ESTADO
AVANCE
RPR03
Recopilación automática de nuevos proyectos
Automatiza la captación de convocatorias y ayudas desde fuentes públicas y privadas
EN RIESGO
64 %
RPR04
Overview económico y administrativo
Cuadro de mando económico-administrativo accesible y trazable para los proyectos
CON DESVIACIÓN
93 %
RG10
Optimización y documentación del CRM
Mejora el modelo CRM y documenta su uso para el equipo
CON DESVIACIÓN
94 %
RC08
Automatización para el seguimiento de usuarios
[por confirmar]
POR CONFIRMAR
—
Estado calculado sobre tareas bloqueadas o con fecha vencida a 11 sept. 2026, no solo sobre el campo “Estado” del reporte de origen.
Comité de seguimiento · Arrabal
1

## Slide 2: Calendario
JUL
AGO
SEP
OCT
RPR03
64 %
RPR04
93 %
RG10
94 %
RC08
Sin fechas registradas — [por confirmar]
HOY · 22 sept.
Ejecutado
Previsto
Tarea bloqueada / fecha vencida
Comité de seguimiento · Arrabal
2

## Slide 3: Comentarios sobre las iniciativas
RPR03
Recopilación automática de nuevos proyectos
43 tareas planificadas: 21 completadas, 6 en curso, 14 sin iniciar. Dos tareas bloqueadas y con vencimiento ya pasado a fecha del informe (11 sept.): la validación del entorno del cliente (venció 22 jul.) y la integración con Salesforce y el modelo CRM (venció 4 sept.). Ambas bloquean el arranque de las fuentes de las Fases 3 y 4 (14 fuentes, todas sin iniciar). Necesita decisión del comité: desbloqueo de acceso al entorno cliente y a Salesforce.
RPR04
Overview económico y administrativo
3 de 4 tareas completadas (modelo económico, automatizaciones y reporting). Queda la validación final con los equipos implicados, al 70 % y por encima de su fecha prevista (28 ago.). Sin bloqueos técnicos: pendiente de agenda de validación.
RG10
Optimización y documentación del CRM
4 de 5 tareas completadas (revisión inicial, modelo, automatizaciones y documentación). Igual que RPR04: la validación final y puesta en uso está al 55 % y superó su fecha prevista (28 ago.). Pendiente de cierre con cliente.
RC08
Automatización para el seguimiento de usuarios
[por confirmar] — no incluida en el informe de origen (Report_semanal_Arrabal 2026-09-11). Sin plan de tareas ni fecha de inicio registrados.
Comité de seguimiento · Arrabal
3